|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шаблон за завршување на заложбите | | | | | | |
| 1. **Слобода на информации** | | | | | | |
| Водечка агенција за спроведување | | Комисија за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер | | | | |
| Име на одговорно лице од агенција за спроведување | | Пеце Ташевски,координатор  Оливер Серафимовски, заменик координатор | | | | |
| Назив, Одделение | | Претседател на Комисијата;  Помлад соработник во Секретаријатот на Комисијата | | | | |
| Е-пошгта | | [komspi@komspi.mk](mailto:komspi@komspi.mk);  [pecetashevski@komspi.mk](mailto:pecetashevski@komspi.mk); [oliverserafimovski@komspi.mk](mailto:oliverserafimovski@komspi.mk): | | | | |
| Телефон | | 02/3118-038; 070/303-739 и 071/229-214 | | | | |
| Други  Инволвирани учесници | Влада | Министерство за информатичко општество и администрација;  Министерство за правда и  Министерство за финансии | | | | |
| ЦСО, приватен сектор,работни групи,мултилатерали | Центар за граѓански комуникации;  Фондација отворено општество-Македонија и  Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на женитена РМ (ЕСЕ) | | | | |
| Главна цел | | Унапредување и олеснување на пристапот до информации | | | | |
| Краток опис на заложбата (макс 140 карактери) | | Подобрување на пристапот до информациите од јавен карактер, информираност на граѓаните, како и подобрување на Законот за СПИЈК е клучен за имплементација на законот и уставното загарантирано право (член 16 од Уставот на Р.М.) | | | | |
| Релевантност  Накратко опишете го начинот на кој оваа заложба е релевантна за понатамошно унапредување на вредностите на ОВП,  на пристап до информации, јавна одговорност, граѓанско учество, и технологија и иновации за отвореност и одговорност. (Детален опис на овие вредности е достапна во Забелешка за насоки во врска со Извештајот за ОВП) | | Со имплементирање на заложбите од Приоритетот 3. Слобода на информации ќе се намали ограниченоста на пристапот до информации, како што се молкот на администрацијата како главна причина за ограничување на пристапот до информациите од јавен карактер, неинформираноста на граѓаните за нивното загарантирано право на пристап до информации од јавен карактер, имателите на информации од јавен карактер, како едни од главните чинители за спроведување на заложбите, ќе ја зголемат својата транспарентност во работењето, со тоа што информациите со кои располагаат ќе ги објавуваат на своите веб локации и огласни табли, со што документите кои ги поседуваат ќе бидат полесно достапни до граѓаните, односно барателите на информации од јавен карактер. Граѓанскиот сектор со своите активности ја подобрува имплементацијата на Законот за СПИЈК, одржувајќи обуки за граѓаните, невладиниот сектор и новинарите, а истовремено преку изготвените апликативни веб решенија на граѓаните им го олеснува поднесувањето на барања за слободен пристап до информациите од јавен карактер до имателите на информации. | | | | |
| Амбиција  Накратко опишете ги планираните резултати за политика на посветеност и тоа како таа или ќе ја направи владата поотворена или ќе ја подобри Владата преку поголема отвореност. | | Комисијата како носител на Приоритетот 3. Слобода на информации, но и како еден од имплементаторите на Законот за СПИЈК, преку спроведување не само на заложбите и активностите од Акцискиот план за отворено владино партнерство, туку и преку целосно имплементирање на Законот, во иднина сака да ги спроведе во целост зацртаните цели за целосна отвореност и достапност на информациите од јавен карактер кои ги поседуваат сите иматели на информации од јавен карактер, на начин достапен за јавноста (интернет страница, огласна табла и дгруго) – член 9 од ЗСПИЈК. Со ова имателите на информации од јавен карактер ќе бидат транспарентни во објавувањето на информациите од јавен карактер, отворени за соработка со барателите-граѓаните, со што ќе се избегне молчењето на администрацијата, како причина за ограничување на пристапот до информациите од јавен карактер. | | | | |
|  | | | | | | |
| Ниво на проект | | | незапочнато | ограничено | значително | завршено |
|  |  |  |  |
| Опис на резултатите  Се вклучуваат специфични активности во рамките на периодот на известување (прва или втора година од Акциониот план) и, каде што е можно, Ве молиме наведете дали имало докази дека граѓаните ја применуваат заложбата или дека заложбата има ефект. | | | **Мерка 4: Редовно објавување и ажурирање на Листа на информации кај имателите**   * Сите иматели на информации треба своите информации од јавен карактер кои ги поседуваат и со кои располагаат треба да ги објават на своите веб локации | | | |
| Краен датум | | | Септември 2015 - Декември 2016 година | | | |
| Следни чекори | | | * Комисијата за ЗПСПИЈК преку обуките кои ги одржува за одговорните и службените лица за посредување со информациите од јавен карактер, континуирано им посочува на службените лица како да го применуваат Законот за СПИЈК, постојано укажува на кој начин треба да се објавува и ажурира Листата на информации кај имателите (на нивните веб локации или огласните табли во институциите). Имателите на информации на своите веб локации да изготват банери или линкови во кои ќе бидат поставени сите информации од јавен карактер кои ги поседуваат и со кои располагаат. | | | |
| Дополнителни информации (Опис на она што останува да се постигне и било какви ризици или предизвици при спроведување на обврската.)/ | | | | | | |
| Ниво на проект | | | незапочнато | ограничено | значително | завршено |
|  |  |  |  |
| Опис на резултатите  Се вклучуваат специфични активности во рамките на периодот на известување (прва или втора година од Акциониот план) и, каде што е можно, Ве молиме наведете дали имало докази дека граѓаните ја применуваат заложбата или дека заложбата има ефект. | | | **Мерка 9. Изменување и дополнувања на Законот за слободен пристап до информации до јавен карактер и**  **Мерка 10. Формирање меѓуресорска работна група за утврдување на усогласеноста на Конвенција на Советот на Европа за пристап до јавните документи и утврдување на националните законски услови за пристапување кон оваа конвенција**   * Меѓуресорската работна група е формирана за да утврди усогласеност на Конвенцијата на СЕ за пристап до јавните документи и утврдување на националните законски услови за пристапување на оваа Конвенција и изготвување на анализа за евентуална измена на Законот за СПИЈК   **Мерка 5: Достапност на сите информации од јавен карактер на веб локациите на имателите**   * Мониторингот на интернет страниците на осумнаесет јавни институции и оценувањето на достапноста на шеснаесет клучни документи и информации што се однесуваат на работењето на опфатените институции (стратегија за работа; годишна програма за работа; буџетски календар; предбуџетска изјава; граѓански буџет; предлог буџет и усвоен буџет; предлог и усвоени измени и дополнувања на буџетот; буџетски документи во отворен формат (xml или excel); месечни извештаи за извршување на буџетот; полугодишен извештај за извршување на буџетот; завршна сметка на буџетот; ревизорски извештај; податоци за лицето назначено за посредување со информации од јавен карактер и листа на информации од јавен карактер) кој го спроведе Здружението ЕСЕ покажа дека најголем дел имателите на информации од јавен карактер немаат објавено ниту еден од мониторираните буџетски документи или пак имаат објавено само некои. Ова укажува на тоа дека самото тоа што во Законот за СПИЈК предвидува листа на информации од јавен карактер не е доволно за остварување на повисоко ниво на проактивност (проактивна транспарентост) кај јавните институции. Затоа потребно е групата да изнајде начин како имателите на информации да ги постават сите информации за своето работење на своите интернет страници. Комисијата укажува дека информациите што треба да ги содржи Листата на информации од јавен карактер е утврдена со член 10 од Законот за СПИЈК и не може да се утврди минимум на информации кои истата ќе ги содржи.   **Мерка 7: Зголемување на соработката на Комисијата со Здруженијата на граѓани и фондации и со Општините во Р.М. преку меморандуми за соработка**   * Ќе бидат потпишани Меморандуми за соработка со Фондацијата отворено општество-Македонија, со Центарот за граѓански комуникации и со Здружението ЕСЕ, согласно Акцискиот план за ОВП. | | | |
| Краен датум | | | Декември 2016 | | | |
| Следни чекори | | | * Подготовка на Предлог-Закон за изменување и дополнување на Законот за СПИЈК * Објавувањето на информациите од јавен карактер на веб локациите на имателите е мерка на која во континуитет ќе се работи. * Комисијата во наредниот период ќе потпише Меморандуми за соработка со Фондацијата отворено општество-Македонија, со Центарот за граѓански комуникации и со Здружението ЕСЕ, согласно Акцискиот план за ОВП, се со цел за продлабочување на заедничката соработка. | | | |
| Дополнителни информации (Опис на она што останува да се постигне и било какви ризици или предизвици при спроведување на обврската.) | | | | | | |
| Ниво на проект | | | незапочнато | ограничено | значително | завршено |
|  |  |  |  |
| Опис на резултатите  Се вклучуваат специфични активности во рамките на периодот на известување (прва или втора година од Акциониот план) и, каде што е можно, Ве молиме наведете дали имало докази дека граѓаните ја применуваат заложбата или дека заложбата има ефект. | | | **Мерка 1: Подигање на свеста кај јавноста за правото на слободен пристап до информации од јавен карактер преку креирана и спроведена медиумска презентација и едукативна кампања и Мерка 2: Едукација на службените и одговорните лица кај имателите на информации**  - Одржани 4 обуки за новинари и БИРН истражувачката мрежа на новинари за спроведување на правото за СПИЈК, со цел нивно запознавање со Законот за СПИЈК (Центар за граѓански комуникации)  - Одржани 8 дводневни обуки во повеќе градови за граѓани и претставници на Здруженија на граѓани на кои учество зеле 188 лица, Одржани три обуки за членови на НВО-ции во Крушево и Скопје во соработка со УСАИД, Национален демократски институт и Млади европски федералисти, на следниве теми: „Правото на слободен пристап до информации“ и „Барање за слободен пристап до информации – алатка за набљудување на јавните политики“.(Фондација отворено општество-Македонија)  - Континуирано објавување на вести кои се однесуваат на транспарентноста и отчетноста на јавните институции http://www.esem.org.mk/index.php/najznachajni-vesti  www.fiskalnatransparentnost.org.mk, обуки на три граѓански организации (Здружение ЕСЕ)  - Комисијата посети 6 општини, во кои во соработка со Мисијата на ОБСЕ, беа одржани 6 обуки за студенти и средношколци, одржана обука на Факултетот за безбедност во Скопје, за Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, односно со можностите кои произлегуваат од него за барателите на информации од јавен карактер, како и со обврските и должностите кои произлегуваат од него за имателите на информации. Во соработка со Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ и Дирекцијата за заштита на личните податоци, Комисијата одржа три обуки за 24 претседатели на судови, 18 обвинители од јавните обвинителства во Република Македонија, и 46 офицери за заштита на лични податоци и службени лица кои постапуваат по барањата за слободен пристап до информации од јавен карактер, од судовите и обвинителствата од сите апелациони подрачја. Организирани и одржани четири обуки во соработка со Мисијата на ОБСЕ во Скопје. Четирите обуки се дел од предвидените шест обуки согласно потпишаниот Меморандум за соработка меѓу Комисијата и Мисијата на ОБСЕ во Скопје за 2015 година, кој означува четиригодишен континуитет на воспоставената плодна соработка меѓу двете институции. Првата обука се одржа во Скопје на која присуствуваа службени и одговорни лица од скопски општини, а на втората Работилница во Гостивар беа поканети и присуствуваа одговорни и службени лица од неколку општини од западниот дел на Република Македонија. На третата организирана во Штип учествуваа претставници на администрацијата од општини од источниот дел на државата. Четвртата обука за едукација на одговорни и службени лица кои посредуваат со информации од јавен карактер беше одржана во Демир Капија. Исто така, согласно претходно потпишаниот Меморандум за соработка со Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство, во просториите на оваа високообразовна институција пред студентите обучувачи од Комисијата го презентираа уставно загарантираното право, нормирано во Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер. Претставници на Комисијата за извршителите и други претставници од повеќе инстанци на судската власт во Република Македонија, одржаа предавање за „Практичната примена на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер од аспект на извршувањето„. Три обуки за 60 –тина службени лица кај имателите на информации од јавен карактер, а во функција на подигнување на јавната свест и степенот на запознаеност на имателите на информации со Законот СПИЈК и обврските кои за нив произлегуваат од него, како и начинот на остварување на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер. По претходно потпишан меморандум беше одржана обука за студентите од Факултетот за безбедност. На веб локацијата на Комисијата поместени се апликативните решенија на Фондацијата отворено општество Македонија (<http://slobodenpristap.mk/>) и на Здружението ЕСЕ (<http://www.fiskalnatransparentnost.org.mk/>) во форма на банер/линк. Граѓаните на многу едноставен и брз начин ќе можат да го искористат правото да поднесат барање до имателите на информации од јавен карактер.  **Мерка 3. Изработка на нова веб локација на Комисијата**  Изработена е нова веб локација на Комисијата во соработка со Министерството за информатичко општество и администрација и истата е во функција за нејзино користење од страна на барателите и имателите на информации. На страната се поместени сите потребни информации кои се однесуваат на Законот за СПИЈК и е збогатена со нови линковски решенија на кои што на најтранспарентен начин се прикажува работата на Комисијата.  **Мерка 6: Унапредување на финансиските и човечките ресурси на Комисијата**   * Буџетот на Комисијата за ЗПСПИЈК е зголемен за 500.000,00 денариво делот на плати, поради превземање на 5 лица во Комисијата.   **Мерка 8: Објавување на информации за буџетска и програмска имплементација на здравствените буџети, со посебен фокус на буџетската и финансиската имплементација на превентивните програми на Министерството за здравство, добиени преку постапка за пристап до информации од јавен карактер. www.esem.org.mk**  - Согласно мерката 8, Министерството за здравство изготви апликација во која се поместени сите потребни информации од јавен карактер кои што беа предмет на барања за добивање на информации од јавен карактер од страна на Здружението ЕСЕ. | | | |
| Краен датум | | | Декември 2014 - Декември 2015 | | | |
| Следни чекори | | | **/** | | | |
| **Дополнителни информации (Резиме на завршените активности):** Придобивки од спроведените мерки се тоа што со Законот за СПИЈК се запознаени преку спроведените обуки и кампањи новинари, невладини организации, баратели, службени и одговорни лица кај имателите на информации од јавен карактер. Исто така, преку одржани предавања со Законот се запознаваа и студентите од повеќе факултетски установи. На веб локацијата на Комисијата се поставени во форма на банер/линк апликативните решенија на Фондацијата отворено општество Македонија (<http://slobodenpristap.mk/>) и на Здружението ЕСЕ (<http://www.fiskalnatransparentnost.org.mk/>). Изработена и е во функција новата веб локација на Комисијата, во соработка со МИОА, на која на најтранспарентен начин се прикажува работата на Комисијата, преку поместување на сите потребни информации кои се однесуваат на Законот за СПИЈК. Финансиските и човечките ресурси се подобрени, а подобрена е соработката и на Министерството за здравство со Здружението ЕСЕ во однос на објавувањето на информации за буџетската и финансиската имплементација на превентивните програми на Министерството. | | | | | | |